## reaksi ta2019 (edit)
RENCANA AKSI
NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN |  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN | TARGET | TAHAPAN | BULAN | [11 empty] | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ANGGARAN (Rp)
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Meningkatnya Aksesibilitas Jalan yang Mendukung Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  | Prosentase Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | 73% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 5223239770 | bar: BULAN 2 to BULAN 4
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 4
[7 empty] | 3) Lelang | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 4
5) PHO | bar: BULAN 11
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Pembangunan Jalan Masuk Pasar Genggulang | Panjang Jalan Terbangun | Meter | [14 empty] | 4523239770 | 15 kkli | 12
|  |  | 2 | Pembangunan Jalan Karya Bakti | Panjang Jalan Terbangun | Meter | [14 empty] | 700000000 | 15 kkli | 12
|  |  | Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan |  | Prosentase Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | 75% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 5185188313 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 3
[7 empty] | 3) Lelang | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4 to BULAN 5
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 4 to BULAN 5
5) PHO | bar: BULAN 11
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 6 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Losik Lobud | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 1672527313 |  | 1234
|  |  | 2 | Pemeliharaan Berkala Jalan Teuku Umar (SP4, Matali - SP, 3 Siliwangi) | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 3512661000 |  | 234
|  |  | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan |  | Persentase panjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya | 75% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 5006071400 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 3
3) Lelang | bar: BULAN 4 to BULAN 5
[7 empty] | 4) Penandatanganan Kontrak | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4 to BULAN 5
5) PHO | bar: BULAN 11
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 6 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Peningkatan Jalan Lorong Mekar Jaya Upai | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 336369800 |  | 12
|  |  | 2 | Peningkatan Jalan Mobalang | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 988818700 |  | 12
|  |  | 3 | Peningkatan Jalan Komp. Yayasan Theodorus Biga | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 360010500
|  |  | 4 | Peningkatan Jalan Masuk SDIT An Nahl Poyowa Kecil | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 345964400
|  |  | 5 | Peningkatan Jalan Pande Bulan | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 2774908000
|  |  | 6 | Peningkatan Jalan Kompleks Perkuburan Keluarga Biga Kelurahan Biga | Panjang Jalan Terpelihara | Meter | [14 empty] | 200000000 |  | 12
|  |  | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan |  | Persentase Jalan dan Jembatan Yang Terdata | 75% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 806000000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2; BULAN 9 to BULAN 10
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 3; BULAN 11 to BULAN 12
3) Lelang | bar: BULAN 4; BULAN 11 to BULAN 12
[7 empty] | 4) Penandatanganan Kontrak | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 11 to BULAN 12
5) PHO | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Utara | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 205750000 |  | 4
|  |  | 2 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Barat | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 189250000 |  | 4
|  |  | 3 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Selatan | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 215000000 |  | 4
|  |  | 4 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Timur | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 196000000 |  | 4
2 | Meningkatnya Sarana Dan Prasarana ke-PUan | Persentase Peralatan ke-PUan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan |  | Persentase Alat Ke-PUan Yang Tersedia | 70 | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 481470000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 3 to BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 5 to BULAN 9
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 9
8) Evaluasi | bar: BULAN 5 to BULAN 9
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat | Jumlah Alat Berat | Unit | [14 empty] | 343870000 |  | 134
|  |  | 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Jumlah Alat Berat | Unit | [14 empty] | 137600000 |  | 1234
3 | Meningkatnya Bangunan Ber-IMB | Ketaatan terhadap RTRW | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |  | Persentase Kelayakan Bangunan Yang Dapat Diberikan Rekomendasi IMB | 70% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Tata Ruang | 192300000
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik
3) Lelang
4) Penandatanganan Kontrak
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m
6) Pemeliharaan
7) Monitoring
8) Evaluasi
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen | Dokumen | [14 empty] | 192300000 |  | 134
4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Irigasi | Persentase Luas Areal Sawah Yang Teraliri Air Dengan Debit Air Minimal 1,2 l/detik/ha | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  | Persentase Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik | 90% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 3580831200 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 10 to BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 4 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 11 to BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) | Panjang Irigasi | Meter | [14 empty] | 339163200 |  | 134
|  |  | 2 | Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi | Jumlah Bendung | 1 Buah | [14 empty] | 1620834000 |  | 1234
|  |  | 3 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pinoba Biga | Panjang Irigasi | Meter | [14 empty] | 276000000 |  | 1
|  |  | 4 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Eleba | Panjang Irigasi | Meter | [14 empty] | 552000000 |  | 12
|  |  | 5 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Molinow | Panjang Irigasi | 352,50 Meter | [14 empty] | 792834000 |  | 12
5 | Menurunnya Potensi Bencana (Tanah Longsor, Banjir, Abrasi, Erosi) Pada Daerah Sepanjang Pesisir Pantai/Sungai | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Gorong-gorong |  | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 88% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Cipta Karya | 240150000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 10 to BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 4 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 11 to BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota (Tersebar) | Panjang Drainase | 202,40 Meter | [14 empty] | 240150000 |  | 134
|  | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Program pembangunan Drainase/Gorong-gorong |  | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 88% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Cipta Karya | 1226702074 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 10 to BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 4 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 11 to BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Soeprapto RT 17 dan RT 18 Kel. Gogagoman | [16 empty] | 390271308 |  | 134
|  |  | 2 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lapangan Mongondow | [16 empty] | 147000000 |  | 1234
|  |  | 3 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lapangan Mongkonai Induk | [16 empty] | 148000000 |  | 1234
|  |  | 4 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Samping Lapangan Futsal Batu Bogani | [16 empty] | 105000000 |  | 1234
|  |  | 5 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/plat penutup Jalan Soeprapto Kel. Gogagoman | [16 empty] | 200000000 |  | 1234
|  |  | 6 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Oyotang Kel. Matali | [16 empty] | 125000000 |  | 1234
|  |  | 7 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Veteran Belakang SMP Negeri 2 Kelurahan Matali | [16 empty] | 111430766 |  | 1234
KOTAMOBAGU, Februari 2020
KEPALA DINAS
Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620306 199403 1 007

## Sheet1
RENCANA AKSI
NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | TAHAPAN | BULAN | [11 empty] | PENANGGUNG JAWAB | ANGGARAN
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MENINGKATNYA…… | PERSENTASE…… | PROGRAM….. | ……….. | …….. | 1) PEMBENTUKAN TIM LAKIP
2) ………………
3) ………………
4) ………………
5) ………………
2 | MENINGKATNYA……….. | PERSENTASE………… | PROGRAM…………… | …………….. | …………….. | 1) ……………….
2) ………………
3) ………………
4) ………………
5) ………………

## reaksi ta2019
RENCANA AKSI
NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN |  | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN | TARGET | TAHAPAN | BULAN | [11 empty] | PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | ANGGARAN (Rp)
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Meningkatnya Aksesibilitas Jalan yang Mendukung Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  | Prosentase Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | 73% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 5223239770 | bar: BULAN 2 to BULAN 4
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 4
[7 empty] | 3) Lelang | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 4
5) PHO | bar: BULAN 11
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Pembangunan Jalan Masuk Pasar Genggulang | Panjang Jalan Terbangun | [15 empty] | 4523239770 | 15 kkli | 12
|  |  | 2 | Pembangunan Jalan Karya Bakti | Panjang Jalan Terbangun | [15 empty] | 700000000 | 15 kkli | 12
|  |  | Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan |  | Prosentase Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik | 75% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 0 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 3
[7 empty] | 3) Lelang | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4 to BULAN 5
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 4 to BULAN 5
5) PHO | bar: BULAN 11
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 6 to BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Losik Lobud | Panjang Jalan Terpelihara | 1648 Meter | [16 empty] | 1234
|  |  | 2 | Pemeliharaan Berkala Jalan Teuku Umar (SP4, Matali - SP, 3 Siliwangi) | Panjang Jalan Terpelihara | 419 Meter | [16 empty] | 234
|  |  | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan |  | Persentase panjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya | 75% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 5006071400 | bar: BULAN 1 to BULAN 2; BULAN 9 to BULAN 10
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 3; BULAN 11 to BULAN 12
3) Lelang | bar: BULAN 4; BULAN 11 to BULAN 12
[7 empty] | 4) Penandatanganan Kontrak | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 11 to BULAN 12
5) PHO | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Peningkatan Jalan Lorong Mekar Jaya Upai | Panjang Jalan Terpelihara | 166 M | [14 empty] | 336369800 |  | 12
|  |  | 2 | Peningkatan Jalan Mobalang | Panjang Jalan Terpelihara | 484 M | [14 empty] | 988818700 |  | 12
|  |  | 3 | Peningkatan Jalan Komp. Yayasan Theodorus Biga | Panjang Jalan Terpelihara | 318 M | [14 empty] | 360010500
|  |  | 4 | Peningkatan Jalan Masuk SDIT An Nahl Poyowa Kecil | Panjang Jalan Terpelihara | 240 M | [14 empty] | 345964400
|  |  | 5 | Peningkatan Jalan Pande Bulan | Panjang Jalan Terpelihara | 348 M | [14 empty] | 2774908000
|  |  | 6 | Peningkatan Jalan Kompleks Perkuburan Keluarga Biga Kelurahan Biga | Panjang Jalan Terpelihara | 94,86 M | [14 empty] | 200000000 |  | 12
|  |  | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan |  | Persentase Jalan dan Jembatan Yang Terdata | 75% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 806000000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2; BULAN 9 to BULAN 10
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2 to BULAN 3; BULAN 11 to BULAN 12
3) Lelang | bar: BULAN 4; BULAN 11 to BULAN 12
[7 empty] | 4) Penandatanganan Kontrak | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 11 to BULAN 12
5) PHO | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
7) Monitoring | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
8) Evaluasi | bar: BULAN 4 to BULAN 6; BULAN 12
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Utara | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 205750000 |  | 4
|  |  | 2 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Barat | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 189250000 |  | 4
|  |  | 3 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Selatan | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 215000000 |  | 4
|  |  | 4 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Timur | Panjang Jalan Terdata | Meter | [14 empty] | 196000000 |  | 4
2 | Meningkatnya Sarana Dan Prasarana ke-PUan | Persentase Peralatan ke-PUan | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan |  | Persentase Alat Ke-PUan Yang Tersedia | 70 | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Bina Marga | 481470000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 3 to BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 5 to BULAN 9
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 9
8) Evaluasi | bar: BULAN 5 to BULAN 9
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat | Jumlah Alat Berat | Unit | [14 empty] | 343870000 |  | 134
|  |  | 2 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Jumlah Alat Berat | Unit | [14 empty] | 137600000 |  | 1234
3 | Meningkatnya Bangunan Ber-IMB | Persentase Peningkatan Bangunan Ber- IMB | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |  | Persentase Kelayakan Bangunan Yang Dapat Diberikan Rekomendasi IMB | 70% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 230280000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 3 to BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 5 to BULAN 9
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 9
8) Evaluasi | bar: BULAN 5 to BULAN 9
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen | Dokumen | [14 empty] | 230280000 |  | 134
4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Irigasi | Persentase Luas Areal Sawah Yang Teraliri Air Dengan Debit Air Minimal 1,2 l/detik/ha | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |  | Persentase Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik | 90% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 3960896000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 3 to BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 5 to BULAN 9
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 9
8) Evaluasi | bar: BULAN 5 to BULAN 9
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) | Panjang Irigasi | 529 Meter | [14 empty] | 570172000 |  | 134
|  |  | 2 | Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow | Panjang Irigasi | 270 Meter | [14 empty] | 933431000 |  | 1234
|  |  | 3 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pontodon | Panjang Irigasi | 473,60 Meter | [14 empty] | 493010000 |  | 1
|  |  | 4 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kobo Kecil | Panjang Irigasi | 1.085,35 Meter | [14 empty] | 1252800000 |  | 12
|  |  | 5 | Peningkatan Jaringan Irigasi Inanipon | Panjang Irigasi | 352,50 Meter | [14 empty] | 494000000 |  | 12
|  |  | 6 | Pembangunan Bendung Modopola | Jumlah Bendung | 1 Buah | [14 empty] | 217483000 |  | 12
5 | Menurunnya Potensi Bencana (Tanah Longsor, Banjir, Abrasi, Erosi) Pada Daerah Sepanjang Pesisir Pantai/Sungai | Persentase Panjang Daerah Pesisir Pantai/ Sungai Bebas Bencana (Tanah Longsor, Banjir, Abrasi, Erosi) | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong |  | Persentase Talud Dalam Kondisi Baik | 90% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 530780000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 3 to BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 5 to BULAN 9
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 9
8) Evaluasi | bar: BULAN 5 to BULAN 9
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (Swakelola) | Panjang Talud | 650 Meter | [14 empty] | 530780000 |  | 134
|  |  | Program pembangunan turap/talud/bronjong |  | Persentase Talud Dalam Kondisi Baik | 90% | 1) Survey | [12 empty] | Kepala Bidang Sumber Daya Air | 3873678000 | bar: BULAN 1 to BULAN 2
2) Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknik | bar: BULAN 2
3) Lelang | bar: BULAN 3
4) Penandatanganan Kontrak | bar: BULAN 3
[7 empty] | 5) PHO | [14 empty] | 583 m | bar: BULAN 3 to BULAN 9
6) Pemeliharaan | bar: BULAN 5 to BULAN 9
7) Monitoring | bar: BULAN 5 to BULAN 9
8) Evaluasi | bar: BULAN 5 to BULAN 9
Dengan Kegiatan sebagai berikut :
|  |  | 1 | Pembangunan Talud Sungai Agoan | Panjang Talud | 777 Meter | [14 empty] | 2872000000 |  | 134
|  |  | 2 | Pembangunan Talud Tebing Sungai (Kel. Sinindian) | Panjang Talud | 448,63 Meter | [14 empty] | 685828000 |  | 1234
|  |  | 3 | Pembangunan Talud Penguat Tebing Kelurahan Mogolaing, Lingk 5, RT 12 | Panjang Talud | 38 Meter | [14 empty] | 315850000 |  | 1234
KOTAMOBAGU, Maret 2019
KEPALA DINAS
Ir. SANDE DODO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620306 199403 1 007